Приложение 4

План-график реализации мероприятий по модернизации

системы общего образования Лухского муниципального района в 2012 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственные за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал 2012 г. | II квартал 2012 г. | III квартал 2012 г. | IV квартал 2012 г. |  |
|  | Разработка нормативно-правовых документов по реализации проекта: |  |  |  |  | Отдел образования Администрации Лухского муниципального района Ивановской области |
|  | О реализации проекта модернизации системы общего образования Лухского муниципального района в 2012 году | + |  |  |  |  |
|  | О Порядке расходования субсидии бюджету Лухского муниципального района на модернизацию системы общего образования в 2012 году | + |  |  |  |  |
|  | О распределении субсидии общеобразовательным учреждениям на модернизацию системы общего образования |  | + |  |  |  |
|  | Внесение изменений в решение Совета Лухского муниципального района в части софинансирования субсидии бюджету Лухского муниципального района на модернизацию региональных систем общего образования | + |  |  |  | Отдел образования Администрации Лухского муниципального района Ивановской области, Финансовый отдел Администрации Лухского муниципального района |
|  | Согласование комплекса мер по модернизации общего образования Лухского муниципального района в 2012 году с Департаментом образования Ивановской области | до 25 февраля |  |  |  | Отдел образования Администрации Лухского муниципального района Ивановской области |
|  | Заключение Соглашения между Департаментом образования Ивановской области и Администрацией Лухского муниципального района Ивановской области о предоставлении в 2012 году субсидии из областного бюджета бюджету Лухского муниципального района на модернизацию системы общего образования | до 1 марта |  |  |  | Администрация Лухского муниципального района Ивановской области, |
|  | Разработка детальных планов по реализации мероприятий в рамках проекта модернизации | до 15 марта |  |  |  | Отдел образования Администрации Лухского муниципального района Ивановской области |
|  | Разработка плана мероприятий по привлечению и закреплению молодых учителей в образовательных учреждениях. | март-апрель |  |  |  | Отдел образования Администрации Лухского муниципального района Ивановской области |
|  | Организация с участием Центра занятости Лухского муниципального района мероприятий для старшеклассников общеобразовательных школ с целью профориентационной работы | + | + |  |  | Отдел образования Администрации Лухского муниципального района Ивановской области |
|  | Организация мониторинга энергетической эффективности деятельности общеобразовательных учреждений | + | + | + | + | Отдел образования Администрации Лухского муниципального района Ивановской области |
|  | Подготовка и представление в Департамент образования Ивановской области отчёта по реализации проекта за 2012 год |  | + | + | + | Отдел образования Администрации Лухского муниципального района Ивановской области |
|  | Мониторинг заработной платы учителей общеобразовательных учреждений | + | + | + | + | Отдел образования Администрации Лухского муниципального района Ивановской области |
|  | Приобретение компьютерного оборудования школами района |  |  | + |  | Отдел образования Администрации Лухского муниципального района Ивановской области, Образовательные учреждения Лухского муниципального района |
|  | Приобретение технологического оборудования школами района |  | + | + |  | Отдел образования Администрации Лухского муниципального района Ивановской области, Образовательные учреждения Лухского муниципального района |
|  | Проведение работ по замене оконных блоков в Муниципальном образовательном учреждении Лухской средней общеобразовательной школе. |  | + | + |  | Отдел образования Администрации Лухского муниципального района Ивановской области, Муниципальное образовательное учреждение Лухская средняя общеобразовательная школа |
|  | Направление управленческих и педагогических кадров школ района на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки: -обучение учителей 1-х классов работе с интерактивным оборудованием (6 чел.) -обучение директоров школ по программе «Электронная школа-Хронограф»(17 чел.); -обучение учителей по программе «Инновационные школы России»(1 чел.); -профессиональная переподготовка «Логопедия (дефектология)» (1 чел.) |  | + | + | + | Отдел образования Администрации Лухского муниципального района Ивановской области |